基于谐波雷达的信号分析与处理

项目任务书

# 前言

队伍情况：

- 孙塬博：项目总协调与理论研究负责人。主要负责项目整体进度把控、各阶段任务衔接与协调，统筹团队研究计划的落地执行；牵头开展 LFM-CW 雷达、谐波雷达核心理论学习，梳理线性/非线性系统特性、信号调制解调、滤波检测等关键理论公式与数学模型，编写理论学习笔记，为团队仿真与实操提供理论支撑；同时负责项目各类报告（任务书、实验报告、研究报告）的整体撰写与审核修订。

- 李宇卓：MATLAB仿真建模负责人。主要负责全流程雷达信号的MATLAB仿真编程工作，包括 LFM 信号生成、回波建模、混频解调仿真，MTI滤波器、谐波雷达高通/带通滤波器的设计与仿真，线性/非线性系统谐波特性仿真，以及仿真结果的时频域分析与绘图；整理所有仿真代码，添加详细注释，形成可复用的仿真程序包；同时协助其他成员解决仿真过程中的编程问题，开展小组编程技术交流。

- 路聆章：硬件实操与数据采集负责人。主要负责模块化雷达系统的硬件搭建、连接、调试与检修，对照系统框图完成信号发生器、功放、天线、混频器、采集卡等模块的接线，严格把控硬件操作规范，避免设备故障；搭建实验场景，完成无目标/有目标场景下的雷达实测数据采集与存储，记录采集参数、实验现象与设备调试问题；负责实验硬件相关资料的整理，绘制硬件连接示意图，编写设备操作与调试记录。

- 梁令辰：实测数据处理与成果整理负责人主要负责LFM-CW雷达、谐波雷达实测数据的全流程处理，包括数据预处理（去噪、加窗、归一化）、FFT 频域转换、滤波器滤波处理，以及信杂比/信干比计算、目标检测门限设计与自动检测代码编写；对比仿真数据与实测数据的处理结果，分析工程实际中的误差、噪声与干扰因素，提出针对性优化方案；同时负责项目全流程成果资料的汇总整理，包括仿真代码、实测数据、分析图表、实验记录等，按规范分类归档，形成完整的项目成果包。

# 一、 版本信息

| 版本号：V1.0. | 创建日期：2026.4.5. | 审核人. |
| --- | --- | --- |

# 二、 变更日志

| 时间 | 版本号 | 变更人 | 主要变更内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026.4.5 | V1.0 | 全体成员 | 完成项目任务书第一版编写，明确需求、目标、研究内容及全周期计划 |
| 2026.4.6 | V1.1 | 路聆章 | 补全商议决定的队伍情况与人员分工 |

# 三、 文档说明

## 名词解释

| 术语 / 缩略词 | 说明 |
| --- | --- |
| LFM | 线性调频（Linear Frequency Modulation），雷达常用发射信号形式，瞬时频率随时间线性变化 |
| CW | 连续波（Continuous Wave），雷达发射信号体制，发射机持续发射信号，峰值功率与平均功率一致 |
| LFM-CW | 线性调频连续波（Linear Frequency Modulation-Continuous Wave），本项目基础雷达体制 |
| SIR | 信干比（Signal-to-Interference Ratio），目标信号功率与干扰 / 杂波功率的比值，衡量杂波抑制效果 |
| FFT | 快速傅里叶变换（Fast Fourier Transform），频域分析核心算法，实现时域 - 频域信号转换 |
| MTI | 动目标指示（Moving Target Indication），滤除静止杂波、检测运动目标的信号处理技术 |
| 谐波雷达 | 利用目标非线性散射产生谐波、环境线性散射无谐波的特性，实现强杂波背景下目标探测的雷达体制 |
| 非线性标签 | 谐波雷达核心探测目标，由无源非线性器件构成，接收基频信号后产生谐波信号 |

# 四、需求分析

1. 研究背景

雷达技术是信号与系统理论的核心工程应用，而谐波雷达作为新型特种雷达，凭借目标非线性谐波散射、环境线性无谐波的独特特性，在丛林、雪地搜救等强杂波场景中具备传统雷达无法比拟的优势，是极地、高山搜救的核心技术之一。

本项目团队成员无雷达相关基础，需从基础的LFM-CW雷达系统模块分析与处理入手，逐步掌握雷达信号仿真、混频、滤波、频域分析等核心技能，再进阶开展谐波雷达的信号分析、滤波器设计、杂波抑制及目标探测研究，实现从理论到工程、从基础到进阶的系统化学习。

2. 研究价值

（1）理论学习价值

通过从实验二到实验四的阶梯式研究，系统掌握线性时不变系统/非线性系统特性、信号调制解调、FFT 频域分析、数字滤波器设计、信干比计算等核心知识点，建立“理论公式-仿真验证-工程实现”的知识体系。

（2）工程实践价值

掌握模块化雷达系统的搭建、调试及数据采集方法，提升MATLAB信号仿真与处理、硬件模块连接、实测数据解析等工程实践能力，理解雷达系统“发射-接收-混频-滤波-检测”的完整信号流程。

（3）应用拓展价值

深入理解谐波雷达的核心原理与关键技术，为后续谐波雷达在搜救、安防、精准探测等领域的应用研究奠定基础，具备将信号与系统理论应用于实际工程问题的初步能力。

3. 国内外研究现状

（1）LFM-CW 雷达研究现状

线性调频连续波雷达因设备简单、发射频谱宽、可测距测速、功耗低等优势，已成为民用雷达主流体制，广泛应用于车载避障、无人机导航、工业测距等领域，其信号处理算法（如脉冲压缩、匹配滤波、IFFT 成像）已十分成熟，为谐波雷达提供了基础技术支撑。

（2）谐波雷达研究现状

谐波雷达核心依托非线性散射特性实现目标与杂波分离，目前国外已实现商用化（如瑞典 RECCO 搜救谐波雷达），国内仍处于实验室研究与工程化探索阶段，核心研究方向集中在高灵敏度非线性标签设计、宽带谐波信号处理、强杂波背景下信干比提升等方面，是雷达技术的重要研究热点。

# 五、 项目目标

# 本项目以“从基础雷达技术入门，进阶掌握谐波雷达核心技术”为核心思路，先完成 LFM-CW 雷达的信号仿真、调制解调、MTI 滤波及实测数据处理，掌握雷达系统基础原理与信号处理方法；再基于线性/非线性系统特性，开展谐波雷达的信号谐波特性仿真、数字滤波器设计、信干比分析及实测数据目标探测，最终实现谐波雷达强杂波背景下的非线性标签目标精准探测，同时使团队成员全面掌握雷达信号处理的核心理论与工程实践能力，完成从“雷达零基础”到“能独立开展谐波雷达信号分析与处理 的能力提升。

# 六、 项目研究内容及关键技术

研究内容 1：LFM-CW 雷达基础技术入门与仿真验证

核心目标：从零基础掌握LFM-CW雷达的基本原理，实现发射信号仿真、回波建模及时频域分析，为后续谐波雷达研究奠定基础。

研究方法：①学习LFM信号的数学模型、瞬时频率特性及带宽/调频率的参数设计方法；②利用 MATLAB 搭建 LFM 信号仿真平台，生成指定参数的 LFM 信号，绘制时域波形与频域幅度谱，分析参数对信号特性的影响；③建立静止/运动目标的LFM信号回波模型，模拟信号传播时延与多普勒频移，完成回波信号的时频域分析；④实现LFM信号的混频解调仿真，理解去斜处理的物理意义与数学原理。

研究内容 2：LFM-CW 雷达信号处理与 MTI 滤波实现

核心目标：掌握雷达回波的杂波抑制与动目标检测技术，实现 MTI 滤波器的设计、仿真及性能评估。

研究方法：①学习 MTI 滤波器的工作原理，针对雷达静止杂波特性设计合适的 MTI 数字滤波器；② 利用 MATLAB 合成包含目标信号、静止杂波、高斯白噪声的混合回波信号；③ 将混合信号通过 MTI 滤波器，分别在时域和频域绘制滤波前后信号波形，计算滤波前后的信杂比（SCR），评估滤波器杂波抑制与目标提取性能；④ 结合实测 LFM-CW 雷达回波数据，验证 MTI 滤波器的实际处理效果，分析误差来源并优化滤波器参数。

研究内容 3：谐波雷达核心原理学习与信号谐波特性仿真

核心目标：理解线性/非线性系统的频域差异，掌握谐波雷达的核心物理基础，实现基频信号通过线性/非线性系统的谐波特性仿真。

研究方法：① 对比分析线性时不变系统的频率保持性与非线性系统的谐波产生特性，推导单频信号通过二次/三次非线性项的谐波生成公式；② 利用 MATLAB 生成指定频率的基频正弦信号，构建线性放大器模型与含二次/三次项的非线性系统模型；③ 分别绘制基频信号、线性系统输出、非线性系统输出的时域波形与频域幅度谱，观察非线性系统输出中的二次、三次谐波峰值，记录其相对幅度与频率特征；④ 替换 LFM 基频信号，仿真其通过非线性系统后的谐波信号特性，分析谐波信号的带宽、调频率变化规律。

研究内容 4：谐波雷达数字滤波器设计与信干比（SIR）分析

核心目标：设计高性能数字滤波器实现基频杂波滤除与谐波目标信号提取，完成滤波前后信干比计算与性能评估。

研究方法：① 分析谐波雷达回波信号特征（强基频杂波 + 弱谐波目标），确定滤波器类型（高通/带通）、截止频率、阶数等设计指标；② 利用 MATLAB 的butter/designfilt函数设计巴特沃斯数字滤波器，绘制滤波器幅频/相频响应曲线，验证设计指标满足要求；③ 合成包含基频杂波、二次谐波目标、高斯白噪声的谐波雷达混合回波信号，将其通过设计好的滤波器，得到滤波后的信号；④ 分别在时域和频域绘制滤波前后信号波形，根据频谱幅值计算滤波前后的信干比，分析滤波器对杂波抑制与目标信号提取的提升效果。

研究内容 5：谐波雷达实测数据处理与目标探测实现

核心目标：掌握谐波雷达实测数据的预处理方法，实现基于滤波器的杂波滤除与非线性标签的目标检测，完成仿真与实测数据的对比分析。

研究方法：① 载入谐波雷达实测数据（无目标环境回波、有非线性标签目标回波），完成数据预处理（加窗去频谱泄漏、归一化）；② 利用 FFT 将实测时域数据转换至频域，分析基频与谐波频段的信号分布特征；③ 将有目标实测数据通过已设计的数字滤波器，滤除基频杂波，提取谐波目标信号；④ 在二次谐波预期频率区间设定能量检测门限，对比无目标/有目标数据在该频段的能量差异，编写目标检测逻辑代码，实现 “发现目标/未发现目标” 的自动判断；⑤ 对比仿真数据与实测数据的处理结果，分析实际系统中噪声、多径效应、硬件误差对检测性能的影响，提出优化方案。

关键技术

- LFM信号仿真与回波建模技术：掌握 LFM 信号参数设计、时延/多普勒频移模拟，实现雷达信号的精准仿真；

- 数字滤波器设计技术：掌握 MTI 滤波器、高通/带通巴特沃斯滤波器的设计方法，能根据信号特征优化滤波器参数；

- 时频域分析技术：熟练运用 FFT 实现时域-频域信号转换，能通过波形与频谱分析信号特性及处理效果；

- 信噪比/信干比计算技术：掌握基于频谱幅值的功率计算方法，能定量评估杂波抑制与目标提取性能；

- 雷达实测数据处理技术：掌握实测数据的预处理、滤波、特征提取及目标检测方法，能分析工程实际中的误差与干扰因素；

- 线性/非线性系统特性应用技术：能利用频率保持性/谐波产生特性，实现谐波雷达目标与杂波的有效分离。

# 七、 技术路线

本项目采用“理论学习-仿真验证-硬件实操-数据处理-性能评估”的阶梯式技术路线，从 LFM-CW 雷达基础到谐波雷达进阶，层层递进开展研究，具体路线如下：

- 基础理论学习阶段：学习 LFM-CW 雷达、谐波雷达的核心原理，掌握线性/非线性系统特性、信号调制解调、FFT 频域分析、数字滤波器设计等基础理论，梳理关键公式与数学模型；

- MATLAB 仿真建模阶段：① 搭建 LFM 信号仿真平台，完成发射信号、回波信号仿真及时频域分析；② 实现 LFM 信号混频解调与 MTI 滤波仿真，评估滤波性能；③ 搭建线性/非线性系统仿真平台，完成基频/LFM 信号的谐波特性仿真；④ 设计谐波雷达数字滤波器，完成混合信号滤波与信干比分析；

- 硬件实操与数据采集阶段：① 学习模块化雷达系统的组成、连接与调试方法，完成 LFM-CW 雷达硬件搭建；② 开展 LFM-CW 雷达实测数据采集（无目标/有运动目标）；③ 学习谐波雷达模块化系统的操作方法，完成无目标/有非线性标签目标的实测数据采集；

- 实测数据处理阶段：① 对 LFM-CW 雷达实测数据进行预处理、MTI 滤波，实现动目标检测；② 对谐波雷达实测数据进行预处理、FFT 频域转换、数字滤波，提取谐波目标信号；

- 目标检测与性能评估阶段：① 设计谐波雷达目标检测门限，编写检测代码，实现非线性标签目标自动检测；② 对比仿真与实测数据的处理结果，分析误差与干扰因素；③ 优化滤波器参数与检测门限，提升目标探测性能；

- 总结与成果整理阶段：梳理项目研究过程中的理论知识、仿真代码、实测数据、处理结果，分析项目成果与不足，完成项目报告与实验报告编写。

- 项目研究计划

第一阶段：基础入门与仿真验证（3月23日-4月30日）

核心任务

- 1.全员完成 LFM-CW 雷达、线性/非线性系统核心理论学习，掌握 LFM 信号建模、FFT 频域分析、滤波器设计基础原理；

- 2.完成 LFM 信号生成、回波建模、混频解调仿真，实现 MTI 滤波器设计与杂波抑制仿真；

- 3.开展线性/非线性系统谐波特性仿真，验证单频信号的谐波生成规律，完成仿真结果时频域分析。

交付成果

- 1.LFM-CW 雷达+谐波雷达核心理论学习笔记（全员汇总版）；

- 2.LFM 信号仿真、MTI 滤波仿真、谐波特性仿真全套 MATLAB 代码（含详细注释）；

- 3.各仿真环节时频域分析图表、仿真结果分析报告（含参数优化与现象总结）。

第二阶段：硬件实操与实测采集（5月1日-5月31日）

核心任务

- 1.完成 LFM-CW 雷达、谐波雷达模块化系统的硬件连接、调试与参数设置，掌握设备基本操作规范；

- 2.搭建实验场景，分别采集 LFM-CW 雷达（无目标/运动目标）、谐波雷达（无目标/带非线性标签目标）实测回波数据；

- 3.完成实测数据预处理（去噪、加窗、归一化），实现仿真与实测数据的初步频域对比分析。

交付成果

- 1.雷达硬件系统连接示意图、设备调试记录、实验场景说明文档；

- 2.LFM-CW 雷达、谐波雷达实测数据文件包（分类存储，附采集参数说明）；

- 3.实测数据预处理代码、仿真与实测数据初步对比分析报告。

第三阶段：数据处理与成果落地（6 月 1 日 - 6 月 21 日）

核心任务

- 1.完成 LFM-CW 雷达实测数据 MTI 滤波与动目标检测，计算信杂比评估滤波性能；

- 2.完成谐波雷达实测数据滤波处理，设计检测门限并编写目标检测代码，实现非线性标签精准探测；

- 3.分析仿真与实测数据的差异及误差来源，优化滤波器与检测参数；

- 4.梳理全项目研究成果，完成实验报告、项目研究报告编写及所有资料汇总归档。

交付成果

- 1.LFM-CW 雷达实测数据处理、谐波雷达目标探测全套 MATLAB 代码；

- 2.实测数据处理结果分析图表、信噪比/信干比计算报告、目标检测结果报告；

- 3.项目研究总报告、全流程资料汇总包（含代码、数据、图表、记录文档）。

# 九、 项目预期价值

1. 知识与能力价值

团队成员从雷达零基础出发，通过阶梯式研究，系统掌握 LFM-CW 雷达、谐波雷达的核心原理，熟练运用 MATLAB 进行信号仿真、滤波器设计、时频域分析与实测数据处理，提升理论建模、仿真验证、硬件实操、工程问题分析等综合能力，建立信号与系统理论在雷达工程中的应用体系，为后续相关领域的学习与研究奠定坚实基础。

2. 实验成果价值

完成从 LFM-CW 雷达到谐波雷达的全流程仿真与实测数据处理，获得LFM 信号仿真代码、MTI 滤波器设计代码、谐波信号仿真代码、谐波雷达数字滤波器设计代码、实测数据处理与目标检测代码等一系列可复用的 MATLAB 程序；完成多组仿真与实测实验，获得完整的信号时频域分析图、滤波性能评估报告、目标检测结果报告，形成可直接用于实验报告的标准化成果。

3. 应用与拓展价值

深入理解谐波雷达在强杂波背景下的目标探测优势，掌握谐波雷达的核心信号处理技术，为后续谐波雷达的非线性标签优化、探测距离提升、多目标检测等方向的研究提供参考；所掌握的雷达信号处理方法可拓展应用于车载雷达、无人机避障、安防探测等民用雷达领域，具备一定的工程应用拓展性。

# 十、 可能的问题和解决方案

| 可能的问题 | 分析 | 解决方案 |
| --- | --- | --- |
| 无雷达基础，理论知识理解困难，如 LFM 信号、混频解调、谐波产生等核心原理难以掌握 | 雷达理论涉及信号与系统、高频电子、射频电路等多领域知识，团队成员无相关基础，易出现理论与实践脱节 | 1.采用“公式+图解+仿真”的学习方法，通过 MATLAB 仿真直观理解理论公式的物理意义；2.查阅基础雷达教材与实验指导书，梳理核心知识点的逻辑关系；3. 及时向指导教员请教，针对难点问题开展小组讨论，共同解决 |
| MATLAB 编程能力不足，无法实现复杂的信号仿真、滤波器设计与数据处理 | 项目需要大量 MATLAB 编程工作，涉及信号生成、FFT、滤波器设计、绘图、数据读写等功能，团队成员编程基础薄弱 | 1.提前开展 MATLAB 基础编程学习，掌握核心函数的使用方法；2.参考实验报告样例中的代码，进行仿写与修改，逐步提升编程能力；3.将编程任务模块化，每人负责一个模块，完成后小组整合调试，互相交流学习 |
| 雷达硬件模块连接复杂，易出现接线错误、设备调试失败，导致无法采集数据 | 模块化雷达系统包含多个硬件模块（信号发生器、功放、天线、混频器等），接线方式严格，设备参数设置复杂，新手易出错 | 1. 对照雷达系统框图与硬件说明书，绘制详细的接线示意图，按图逐步连接；2. 连接前检查各模块的供电电压、接口类型，避免接错烧损设备；3. 先进行单模块调试，再进行系统联调，发现问题逐步排查；4. 向有经验的学长/教员请教硬件调试技巧，记录调试要点 |
| 实测数据存在大量噪声、多径干扰，导致滤波效果差、目标检测准确率低 | 实验室环境存在电磁干扰、墙体反射等问题，实测数据受噪声、多径效应影响大，与仿真数据差异显著 | 1. 优化实验场景，尽量选择开阔、无遮挡的环境进行数据采集，减少多径反射；2. 对实测数据进行多阶段预处理（去噪、加窗、归一化），减小噪声与频谱泄漏的影响；3. 优化滤波器参数（阶数、截止频率）与目标检测门限，适应实测数据的特征；4. 多次采集实测数据，取平均值进行处理，提升数据的可靠性 |
| 滤波器设计不合理，无法有效滤除基频杂波或导致谐波目标信号失真 | 谐波雷达回波中基频杂波与谐波目标信号频率接近，滤波器设计需兼顾杂波抑制与目标信号保真，新手难以把握设计指标 | 1. 深入分析实测数据的频域特征，精准确定基频与谐波的频率区间，合理设置滤波器截止频率；2. 对比不同类型（巴特沃斯、切比雪夫）、不同阶数滤波器的性能，选择杂波抑制效果好、目标信号失真小的滤波器；3. 采用双向滤波（filtfilt函数），避免单向滤波带来的相位失真，提升目标信号保真性 |
| 项目进度滞后，无法按计划完成各阶段任务 | 项目周期较长，涉及内容多，易因理论学习慢、编程调试耗时、硬件故障等原因导致进度滞后 | 1. 严格按照每周研究计划开展工作，明确每日核心任务，确保每周交付物按时完成；2. 建立小组进度打卡机制，每周召开一次小组会议，总结工作进展，分析滞后原因，及时调整计划；3. 将复杂任务拆分为多个小任务，分阶段完成，避免因单个任务耗时过长导致整体进度滞后；4. 预留一定的缓冲时间，应对硬件故障、编程调试等突发问题 |
| 仿真与实测数据结果差异大，无法有效分析误差来源 | 仿真数据为理想环境下的结果，实测数据受硬件、环境、干扰等多种因素影响，二者差异显著，新手难以分析误差原因 | 1. 梳理仿真与实测的差异点，从 ** 硬件参数（发射功率、工作频率）、环境因素（噪声、多径）、信号处理（滤波、预处理）** 三个方面逐一分析误差来源；2. 固定其他参数，通过控制变量法分析单一因素对结果的影响，定位主要误差源；3. 结合雷达系统原理与工程实际，对误差进行定量 / 定性分析，提出针对性的优化方案 |